## Sureeporn
Weekly plan
No | Task | Status | Job No. | Start Date | Finish Date | Actual Finish Date | Remark | Ref. detail plan
1 | report send to sale team about guide line price | 100%
2 | รายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ ( รง 8 ) | 100% |  |  |  |  | Need to automate
3 | code shrink | 100% |  |  |  |  | Aung QC
4 | log report สำหรับเคสราคาผิดปกติ | 100%
5 |  Khun Sint: 300,000 baht or more…….If the total margin after net back of the discount is below Chanchai’s authorization level  Khun Chanchai: below 300,000 baht …….…….If the total margin after net back of the discount is above Chanchai’s authorization level | 0%
6 | QC - cost onhand , guideline | 0% |  |  |  |  | Aung QC
7 | report check 4 level ( forecast , onhand) & sale agreement | 100%
8 | report check item ที่จะส่งของวันพร่งุนี้ จาก delivery plan เพื่อดูว่าจะติดขั้นต่ำหรอืไม่ แล้วคุณวรวิทย์จะให pwd ล่วงหน้า | 100%
9 | report item forecast = 0 | 100%
10 | desgin excel for P'Ju input salary | 0%
11 | Load onetime | 0%
12 | financial statement | 100%
13 | MU 2 - loss gain + one time | 50% |  |  | 2014-04-11 |  | Aung QC
14 | monthly expense | 50% |  |  | 2014-04-16 |  | ปรับแก้
15 | Marketing Cost - on hand | 100%
16 | Sale Forecast | 100%
17 | Sale Vol. Revenue Profit | 0%
18 | ทำรายการตรวจสอบราคา onhand ในแต่ละเดือน โดยสามารถดูได้ว่าราคาเปลี่ยนแปลงเกิดจากอะไร เช่น มีการสั่งซือ PO เบอร์อะไร ที่ทำให้ราคาสูงขึ้น
19 | PTT Report | 80%
20 | รายงาน ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติ (bom inactive, missing forecast, direct&indirect =0, lossoil =0, sell < onhand and sale > onhand 50%
21 | รายงาน sale forecast เทียบกับ invoice ที่ขายจริง
22 | one time

## Tussanee
Weekly plan
No | Task | Status | Job No. | Start Date | Finish Date | Actual Finish Date | Remark | Ref. detail plan
1 | QC data เปรียบเทียบ ax3 กับ ax12โดยใช้ mapping account code | 100% |  | 2013-12-08 | 2013-12-08 | 2013-12-09
2 | ตรวจสอบ Report ใบวางบิล & ใบเสร็จ กรณีที่รวบ SO ออกเป็น 1 Inv | 100% |  | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-07 | Gun test QA | 252
3 | ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อกรณีที่ชื่อ vendor ผิด(key vat ที่ Ledger) | 100% |  | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | รอคุณเอี่ยวหาข้อสรุป | 253
4 | ทำการสรุป test case ทั้งหมดที่เจอระหว่างที่ support | 100% |  | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09
5 | test program ที่ vantage ทำทั้งหมดแล้ว deploy ขึ้น PRD | 100%
6 | เช็คการ cancel pay in - แกะ Table | 100% |  | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10
7 | เอา mandatory ออกกับ credit limit | 100% |  | 2013-12-14 | 2013-12-15
9 | Test Credit limit ให้คำนวณ Credit ที่จังหวะการออก Tax invoice + Check ที่ Free text invoice ด้วย | 100% |  | 2013-12-14 | 2013-12-15
10 | แก้ bug +เพิ่ม qty ,unit price ที่หน้าจอปลดเครดิต ( check error Esso ) | 100% |  | 2013-12-14 | 2013-12-15
11 | ทำ script closing period by month | 100% |  |  |  |  | ทำเดือน มค ทุกวันที่สองเที่ยงคืน
13 | หน้าจอการคำนวณ % remainder ให้ใส่วันที่ ETA date เพื่อจะได้ประมาณการ วันที่ของมาส่ง | 100% |  | 2013-12-19 | 2013-12-20 |  |  | 49
14 | ทำหน้าจอเลือก charge ให้พี่แป้ง | 100% |  | 2013-12-17 | 2013-12-18 |  | เปลี่ยนวิธีการ | 50
15 | ทำการสร้าง หน้าจอสำหรับการยกเลิกเอกสาร tax inv. ที่คล้ายๆกับCN เฉพาะกรณีที่อยู่ลูกค้าหรือว่าชือลูกค้าผิด - ไม่เกี่ยวกับ stock , price | 100% |  | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | check พี่สุว่าทำรับที่ tax inv เบอร์เก่าได้ไหม?>> ใช้ได้ ทำ adjust stock และเอา DN มาล้าง วิธีเก่าไปก่อน | 171
16 | แยกหมายเลข CN ของ tax inv and Inv ออกจากกัน | 100% |  |  |  |  | set sequence | 254
17 | price list ค่าขนส่ง | cancel |  |  |  |  | Joe ช่วยทำ
18 | check program for C699X60 เป็น export แต่ออกเงินบาท | 100%
19 | เมื่อเข้าไปในหัวข้อ All Free text Inv. หน้าแรกที่ปรากฏ จะเป็นรายการที่ มีการสร้างเอกสารไว้ หากมีการสร้างรายการไว้ หลายบรรทัด เช่น ปตท. เคยมีการทำ CN / DN ประมาณ 50 Inv. ในหน้าจอหน้าแรก จะมี 50 บรรทัด ขอให้มีเลขที่ Tax Inv. โชว์ในหน้าแรก | 100% |  | 2013-12-16 | 2013-12-16
20 | การ File หา ว่า Tax Inv. ได้มีการทำลดหนี้ หรือ เพิ่มหนี้ มาแล้ว เพราะ ต้องการทราบว่า ยอดมูลค่าที่ถูกต้อง ที่ต้องนำไปใช้ ในการทำลดหนี้ หรือ เพิ่มหนี้ เป็นเท่าไร ต้องอ้างอิงเลขที่ ใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้ ที่เคยทำมาแล้ว ในเอกสารใบลดหนี้ หรือ เพิ่มหนี้ ฉบับถัดไปค่ะ | 100% |  | 2013-12-16 | 2013-12-16 |  | design table
21 | หน้าจอข้อมูล Show FX | 0%
23 | การแก้ไขฐานภาษีให้เพิ่ม ช่อง Key ฐานที่หน้าจอ AP/invoice journal | 100% |  |  |  |  | ก่อนวันที่ 1
24 | ไม่สามารถออกใบหัก ณ ที่จ่าย ภงด.54 (15%) ได้ เนื่องจากผลการคำนวณค่าระหว่างสกุลเงิน USD และ THB ไม่ตรงกัน | 100% |  |  |  |  | ก่อนวันที่ 1 - vantage
25 | Batch Job เพือ่ update ข้อมูลใน report | 100%
26 | การยกเลิก WHT ให้แสดงคำว่า “ยกเลิก” และแสดงยอดเงินเป็น 0 ในรายงานที่จะยื่นให้กับกรมสรรพากร | 100%
27 | แก้วันที่ในใบวางบิล และใบเสร็จให้ ยูเซอร์ที่จะพิมพ์สามารถเลือกวันที่ใส่ในใบวางบิล ใบเสร็จได้แต่ไม่ควรย้อนหลัง ปัจจุบันทำให้เขาใส่เอง ปากกาเขียน | ยกเลิก
28 | FPD - Report AR againg ไม่นำข้อมูล Advance , Donation ไปรวม | 100%
29 | AC - FX key 2 rate | 20%
30 | Report - 1.Posted transaction by journal | 100%
31 | AC - Report - 2.Detail Trial balance | 50%
32 | หน้าจอ closed transaction เพิ่ม Tax invoice | ยกเลิก
33 | แก้ไขการยกเลิกใบวางบิล(กรณีชื่อและที่อยู่ใน Invoice ผิด) | 100%
34 | หน้าจอ Number sequence | 100%
35 | ปรับช่อง Amount origin ให้อยู่ใต้ sales tax | 100%
36 | ใบวางบิล ใบเสร็จ ปรับให้สอดคล้องกันกับ inv เวลายกเลกหรอืว่าแก้ไข | 100%
37 | Log เก็บข้อมูลการปลดเครดิต | 100%
38 | ไม่ lock date ปลดแล้วปลดเลย | 100%
39 | ไม่เอา CN ,SC มาคิด overdue | 100%
40 | check bulk - sale order , packing - item ( packing slip) | 100%
41 | เช็ค credit เวลาเปิด PD | 100% |  |  |  |  | ยังไม่เช็คเครดิตและก็ยังไม่ส่งเมล์ในกรณีที่มาจากการ firm master plan
42 | check WHT for special discount | 100% |  |  |  |  | สอน user
43 | CB -print original tax inv , receipt ได้ครั้งเดียว สำเนาได้มากกว่าหนึ่ง เก็บ log คนพิมพ์แล้วก็ reprint ต้องมี authority | 0%
44 | ปรับtax inv ตาม comment | 100%
45 | ปรับหน้าจอ ปลด credit อะไรที่ออก inv แล้วไม่ต้องโชว์ | 100%
46 | ปรับโปรแกรม billing , receipt | 100%
47 | การยกเลิก tax inv กรณีที่เกี่ยวกับ stock / ไม่เกี่ยว | 100%
48 | FPD - แก้หน้าจอ Adjust Credit limit ให้เพิ่มการ Check ยอด Remainder เข้าไปด้วย | 100%
49 | CB - เพิ่มการเก็บ Log การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน | 0%
50 | ST - รายงาน Customer payment by receipt | 30%
50 | การปรับ charge ในการทำ CN DN ให้ระบุ Item ได้ด้วย
51 | ปรับ Report Detailed due day list (ปรับให้เหมือน AX 3 ST) | 100%
52 | แก้ไข Tax inv เรื่อง seal no | 100%
53 | รายงาน Invoice journal เพิ่ม Amount(THB) , | 100%
53 | เพิ่ม Reference invoice ที่หน้าจอ Invoice journal | 100%
54 | รายงาน Ledger transaction list เพิ่มชื่อ Vendor, เลขที่เอกสาร(Inv no), Due date, เพิ่มขนาดตัวอักษร | 100%
54 | แยก Doc delivery other ออกจาก Address
55 | รายงาน Trial balance เพิ่ม vendor code, Dimension(Departmant), เลขที่เอกสาร(Inv no), เลขที่ voucher(เอาตัวที่ตัดอ้าง อิงตัวที่ตั้ง) | 100%
55 | Link Qty มาออก Tax invoice ค่าบริการ (โททาลออยล์)
56 | หน้าจอ Closed transaction editting เพิ่ม Tax invoice no | 100% |  |  |  |  | ไม่ทำ
56 | เพิ่ม WHT(ส่วนลดพิเศษการค้า) ในใบเสร็จรับเงิน
57 | รายงาน Posted transaction by journal เพิ่ม Amount DR , Amount CR (THB) | 100%
57 | ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล WHT ที่หน้าจอ Settlement
58 | แก้วันที่หน้า free text ตรงจังหวะโพสต์ CN ให้เป็น current date | ยกเลิก
58 | check bug when calcualted VAT
59 | remark ของ การจัดเอกสารเป็นชุดกรณี other | 100%
60 | การเช็คเลขที่สัญญาของปตท | 100%
61 | กรณีเอสโซ่ SDO ต้องมีหมายเลข tax inv | 100%
64 | ส่วนลดพิเศษทางการค้า | 100%
65 | แก้ bank account report โดยเพิ่ม CN ,DN สำหรับ Esso | 100%
66 | แก้ไขเรืองเลขทีใบเสร็จรับเงิน โดยไม่ต้องทำการสร้างให้พร้อมกับใบแจ้งหนี้ | 100%
67 | แก้ไข report tax | 100%
68 | ปรับโปรแกรม ให้สามารถ ระบุ ระดับ line ได้ว่ามาจาก tax inv เบอร์อะไรเวลาทำ CN --> เช็คกอ่นว่าบ่อยไหม ถ้าไม่บอ่ยไม่ทำ | 100%
69 | delivery place ในทุกเอกสารชุด | 100%
71 | ปิดหน้า free text ไม่ให้ใช้และสร้าง เมนูมารองรับแต่ละ กิจกรรม เช่น การทำ ลดหนี้ เฉพาะราคา การทำส่วนลดพิเศษการค้า | 0%
72 | ใบวางบิลสำหรับการทำลดหนี้ + รวบใบวางบิล | 100%
73 | cash flow report ในส่วนของ cash management | 100%
74 | Create screen to udpate Tax basis - จังหวะ adjust GL | 30%
75 | ตรวจสอบการข้อมูล WHT (update base WHT) user แจ้งว่าข้อมูลเปลี่ยนเมื่อมีการเลือก Method of payment | ยกเลิก
76 | รายงานภาษีขาย | 100%
77 | ST- แก้หน้าจอ loading cabinet - find by inv | 0%
78 | เวลาแก้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วไม่โชว์ใน เอกสาร | 100%
79 | รายงานการรับสินค้าตาม customer | 100% | 140203-02 |  | 41654
80 | Ledger transaction | 100%
81 | Posted List | 100%
82 | invoice journal | 100% | 140328-07
83 | รายงานสรุปรายวัน รายได้ | 0%
84 | รายงาน summary printing cheq เพิ่มช่องสำเนาเช็ค ใบเสร็จรับเงิน vat | 100% | 140208-02
85 | รายงานสมุดรายวันจ่ายเช็ค- รายงานการส่งเอกสารระหว่างแผนก(เหมือนรายงานที่ใช้ดู Voucher แต่ให้สามารถระบุเงื่อนไขช่วงของ voucher ได้) | 100% |  |  | 41689
86 | find by batch | 100% |  |  |  |  | เหลือปรับ Fields ใหม่เหมาะสมกับความต้องการของ user
87 | แก้ sale agreement โดยดึง กลุ่มเซลล ตาม ชือลูกค้า | 100%
89 | แก้ไขใบเสร็จ & ใบวางบิล กรณีออกแทน | 100%
90 | ส่วนลดพิเศษการค้า WHT ไม่แสดงรายการใน รายงาน ภงด. | 100% |  |  |  |  | รอ user ตรวจสอบ
91 | กรณีแก้ไขที่อยู่ให้ auto Update ที่ Form Sales order ด้วย (Sales order ที่ยังไม่ได้ออก Invoice เท่านั้น ) | 0%
92 | Report customer invoice transactions - แก้ไขการแสดงชื่อจาก Delivery name เป็น Customer name - เพิ่มการแสดงยอด Amount (THB) | 100%
93 | รายงานที่แสดงรายที่ปล่อยHoldวงเงินเครดิตและเครดิตเทอมสรุปเป็นราย Packing slip และsaled order | 100% | 140120-01
94 | แก้ไข running no และ report WHT (ไม่ให้กระโดด) | 100%
95 | ขอข้อมูลการไฟฟ้า | 100% |  | 0 | FPD
96 | หน้าจอการค้นหา ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ payin | 0%
97 | ทำโปรแกรมสำหรับคำนวณค่า freight | 100% |  | 2014-03-24 | 2014-03-28
98 | เพิ่มการแสดงชื่อ App ที่ Sender mail | 100%
98 | ยอด receipt amount ไม่โชว์ในหน้าจอ | 100%
99 | เพิ่มหมายเลข inv ที่ invoice journal เพื่อเวลาตั้งหนี้ สามารถเทรคกลับไปหา PO | 0%
99 | check Journal batch number ซ้ำ | 100%
100 | เพิ่ม actual vendor ที่ po line เคส PSP asia sg | 100%
101 | เพิ่ม report voucher ( ของเก่ากระดาษสีฟ้า สีเหลือง ) | 0%
102 | การโพสต์ GL มากกว่า 1 | 0% | XXXX |  |  |  | Joe ช่วยทำ
103 | มีการเก็บเงินลูกค้าทีละครึ่ง แล้วอีกครึ่งไม่ออก inv

## Supachai
Weekly plan
No | Task | Owner | Type | Piority | Status | Job No. | Request Start Date | Start Date | Finish Date | Remark | Ref. detail plan
1 | เล่ม Rebrand RM to bulk ให้ทำผ่าน BOM แทน |  |  |  | 100% |  | 2013-12-09 |  | 2013-12-13 |  | 361
2 | แก้โปรแกรมbulk filling ให้ใช้ในหน้า Production |  |  |  | 100% |  | 2013-12-09 |  | 2013-12-13 | เอา change name และ filling bulk lot sheet ออก | 363
3 | test program ที่ vantage ทำทั้งหมดแล้ว deploy ขึ้น PRD - 0.2% -receive RM customer with Quality order |  |  |  | 100% |  | 2013-12-16 |  | 2013-12-17
4 | แก้ไขการ Update Density หน้า Quality order by tank ที่มี Error |  |  |  | 100% |  | 2013-12-18 |  | 2013-12-18 |  | 354
5 | รายงาน COA, Laboratory,Test group ให้ใช้ Unit ID แทน Description |  | program | 51 | 0% |  | 2013-12-18 |  | 2013-12-18 |  | 360
6 | update test group ไม่ได้ |  |  |  | 100% |  | 2013-12-18 |  | 2013-12-18 |  | 364
7 | สร้างการจัดการ Edit report log |  |  |  | 100% |  | 2013-12-19 |  | 2013-12-19 |  | 125
8 | ให้แสดงรายการ Packing slip ที่ยกเลิกให้มี Icon กากบาทขึ้นกับรายการที่ยกเลิก |  |  |  | 100% |  | 2013-12-19 |  | 2013-12-19 |  | 300
9 | ยังไม่มี ช่องกรอก ที่ระบุว่า ใช้เอกสารใด ในการส่งสินค้า เช่น ส่งด้วย Tax หรือ DO |  |  |  | 100% |  | 2013-12-20 |  | 2013-12-21
10 | แก้ไม่ให้ทีมคุณก้อยเห็นสูตรทีมคุณบุ้ง |  |  |  | 100%
11 | add mk , remark for PAP |  |  |  | 100%
12 | 2.COA ให้ออกจากหน้า PD ของ PSP , sunnoco 8. COA ใน Bulk filling ให้ดึง Tank no. มาจากหน้า Production แทนที่จะดึงข้อมูลจาก Batch blend หน้า Quality order |  |  |  | 100%
13 | 1. ตรวจสอบใบ COA Sunoco ให้ขึ้นเป็นชื่อของลูกค้า Sunoco และที่อยู่ (SD ตรวจสอบ Report) |  |  |  | 100%
14 | 2. ขอเพิ่มสถานที่ส่งใน Bulk filling เพื่อทาง QC ได้ตรวจสอบกับใบ COA กรณีเป็น Case ที่อยู่ของลูกค้าอีกที QC จะเป็นคนส่ง COA ให้ลูกค้าโดยตรง (SD ตรวจสอบ Report) |  |  |  | 100%
15 | ขอเปิดสิทธิ์ให้แผนก QC ที่หน้า Production order เพื่อให้ QC ออก COA ได้ |  |  |  | 100%
16 | คำนวณช่วงน้ำหนักบรรจุ ในใบ filling GP , LP , PF |  |  |  | 100%
17 | อยากได้ใบ filling/blending ที่มีข้อมูล spec |  |  |  | 100%
18 | alert เตือนเวลาเปลี่ยนสูตร ตอนเปิด PD , MP |  |  |  | 100%
19 | แก้ plan RM & packaging - ขอเพิ่มให้กวาดข้อมูลหน้า One time ด้วย - ยกเลิก Location Reject - ยกเลิก Expired batch |  |  |  | 100%
20 | เพิ่มแบบฟอร์ม Sample requisition และ Run Sequence |  |  |  | 100%
21 | Density ใน Blending/Filling ราย RM |  |  |  | 100%
22 | ทำหน้าจอเพิ่มสำหรับรับขึ้นถัง using เวลาที่เขาเบิกไปใส่สินค้า พีน้ำบอกว่ามีบ่อย ตอนนี้ให้ใช้ adjust QTY ไปก่อน >> from userในกรณี ที่เราส่งถังไป TP&T และต้องเบิกออกตอนรับสินค้าเข้ามา ขอพิจารณาให้สามารถ Add line ใน PO ให้ด้วยครับ ( โดยใช้เป็นเอกสารฉบับเดียวกัน ) |  | program | 39 | 0% |  |  |  |  | หาข้อมูลพี่เกต
23 | เพิ่มช่อง Active ที่ BOM Line Where use |  |  |  | 100%
24 | Lock WH ,location change name , RM to bulk check ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน WH,location ? |  |  |  | cancel |  |  |  |  | ทำ Report ก่อน
25 | แก้ Report product data sheet - เพิ่ม Revision - Effective date |  |  |  | 100%
26 | Report Shelf life |  |  |  | 100%
27 | Reported one time (Proposal) |  |  |  | 100%
28 | การออก COA หน้า Production ให้มองจาก Code 5 ตัวหน้าและ Batch number แทน |  |  |  | cancel
30 | เล่มสำหรับแปลงถังซื้อลูกค้า แยกถังแยกฝา (ไว้ที่หลัง) |  |  |  | cancel |  |  |  |  | ไว้ที่หลัง
31 | ยอดยกมาใน Report Inventory movement ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กรอง |  |  |  | 100%
32 | Post รายการ Journal แล้วยอดไม่ตรงช่อง In/Out ไม่ตรงกับช่อง Quantity |  |  |  | 100%
33 | Formula detail report |  |  |  | 100%
34 | เพิ่ม production group ที่หน้า Planned order |  |  |  | 100%
35 | สูตรที่ Firm จาก Planned order ไม่ Calc ให้ |  |  |  | 100%
36 | PAP - หน้า Planned order ต้องระบุ Warehouse/Location ก่อน firm |  | program | 34 | 0% |  |  |  |  | รอเช็คแอม
37 | Sales quantity by customer group report |  |  |  | 100%
38 | เพิ่มช่องสำหรับทำ Slate Table - Standard package - Remark status - Remark slate - Tank capacity - Tank name |  |  |  | 100%
40 | Sales quantity by sales groups |  |  |  | 100%
41 | Sales quantity by Item group |  |  |  | 100%
42 | plan RM & package ทำการแยกตาม plant ให้กับ LP |  |  |  | 100%
43 | COA ออกจาก sale order |  |  |  | 100%
44 | process shelf life for IC |  |  |  | 100% |  |  |  |  | IC เป็นคนขยายอายุ Additive
45 | รายงาน Formula detail กรณีที่เป็น Blending ให้แสดงเป็นปริมาณ Kgs |  |  |  | 100%
46 | report ปตท ยอดไม่ตรง |  |  |  | 100%
47 | เพิ่ม Field item name ที่หน้า Production order |  |  |  | 100%
48 | Report plan RM |  |  |  | 100% |  |  |  |  | ภายใน 09/02/2014
49 | ขอ Urgent request การ Copy bom ข้ามสูตร เนื่องจากตอนนี้มีการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบกล่องของลูกค้าเอสโซ่เยอะมาก |  |  |  | 100%
50 | การ BOM additive - Run Planned order (Raw material) เพื่อเบิกวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตของแผนก LP ในวันถัดไป ก่อนเวลา 12.00 น. โดยมีจำนวน report ประมาณ 150 หน้าขึ้นไป และต้องใช้การคำนวณ Manual 100% |  |  |  | 100%
51 | หน้า All Production orders ให้ทำการ Reported as finished ได้เพียงครั้งเดียว |  | program |  | 100% | 140205-02
52 | หน้า All Production orders ให้แสดงช่อง Family ของผลิตภัณฑ์เผื่อใช้ในการวางแผนผลิต |  |  |  | 100%
53 | ปรับปรุงแบบฟอร์มใบ LP Filling log sheet - ลดช่อง Production note เหลือแค่ 1 บรรทัด - ขอเพิ่ม C) บันทึกการเบิกรับวัตถุดิบและภาชนะที่เกิดจาการผลิตอีก 5 บรรทัด (เป็น 10 บรรทัด) |  |  |  | 100%
54 | ต้องการดู Formula ของ Foil เพื่อใช้ดูก่อนทำการ Convert Unit |  |  |  | 100%
55 | แบบฟอร์มใบ One time production sheet เพิ่มในส่วน QC Pass ในแบบฟอร์ม เพื่อให้ QC Pass |  | Report |  | 100%
56 | รายงาน Inventory movement ต้องการให้ระบุข้อมูลได้มากกว่า 1 ข้อมูล |  |  |  | 100%
58 | ต้องการทำข้อมูลได้เหมือน AX3 1. ต้องการให้สามารถดู BOM Package ได้ (OK) 2. ต้องการให้ Print Sales orders ได้เพื่อแนบกับ PR - ok 3. ต้องการให้สามารถดู Balance Packaging ได้ Master plan (OK) 4. ต้องการให้สามารถดู Dead stock report 5. Report การรับสินค้าได้ (Inventory movement) (OK) 6. ปรับปรุงรายงาน Activities ให้แสดงว่าแผนกใดเป็นผู้จัดทำเอกสารและ User ใดเป็นผู้จัดทำ 7. รายงาน Inventory movement ให้กรองข้อมูล Type ได้เช่น Transfer, Production ok 8. ต้องการดู Where use ของ Item แต่ละตัวว่าใช้กับ Product ตัวไหนบ้าง (Security) 9. ขอเพิ่ม RMA Number ในการทำ Return order จาก 10 หลักเป็น 15 หลัก (Run auto อยู่แล้ว?) (ok) 10. ต้องการเพิ่มช่อง Remark แต่ละรายการในหน้าจอ/รายงาน Activities 11. ต้องการให้สามารถดึงค่า Density ได้ (?) 12. ต้องการให้สามารถดูค่า Density ได้ที่หน้า Quality order (ok) 13. ต้องการให้สามารถกด * ในการบันทึกข้อมูล ทั้งที่หน้า All production และ Activities 14. ต้องการให้สามารถ Split ใบ Fill หน้า All production เพื่อให้สอดคล้องตามจำนวน Raw material ที่สามารถใช้ได้จริง (cancel) 15. ไม่สามารถทำรายการ Pick หน้า All production orders ได้ต้องรับ Gain ก่อน (OK) |  | program | 20 | 0%
59 | ปรับปรุงรายงาน Activities 1. ต้องการให้ช่องเซ็นอยู่หน้าสุดท้ายเพียงหน้าเดียว 2. ต้องการเลขที่หน้า (Page 1/2) |  |  |  | 100%
60 | Import ข้อมูล Product data sheet |  | program |  | 100%
61 | ปัจจุบัน IC เลือกวัตถุดิบในการจ่ายอยากให้ขึ้น Expired date ที่หน้า On-hand ใน Activities ด้วย |  | program | 1 | 100% |  |  |  | 2014-04-17
63 | ขอเพิ่ม Item name ที่หน้า Planned orders |  | program | 25 | 50% |  |  |  |  | รอ Test QA
64 | ขอแก้ไขรายงาน Inventory movmement 1. สามารถพิมพ์รายการมากกว่า 1 Code ตามเงื่อนไขการกรอง (OK) 2. วันที่แสดงเอกสารเป็นวันที่ Packing slip แล้ว ไม่ใช่วันที่ Tax invoice (OK) 3. ช่อง Reference จะให้แสดงเป็นชนิดของเอกสารที่ Post เช่น Adjust Qty 4. สามารถ Save Code ที่ใช้งานเป็นประจำได้ (OK) |  | Report | 6 | cancel |  |  |  |  | Palm
67 | รายงาน Planned package ให้กรองได้เฉพาะ Package ของแผนกที่ระบุเท่านั้น (Filter production group) |  | report | 26 | 0%
68 | ขอดู Shelf life อายุของ Additive ว่าแต่ละตัวมีอายุเท่าไหร่ที่หน้า Release product |  |  |  | 100%
69 | ปัญหา Master plan Issue 03/02/2014 16:06 Supachai L. (?) |  |  |  | cancel
70 | ปรับปรุงแบบฟอร์ม Bulk Filling log sheet 1. เพิ่มปริมาณ Sales order ที่เป็น Kgs โดยให้ระบุไว้ในเอกสาร (สำหรับตราชั่งตรวจสอบ) (เช็คพี่ชู) 2. เพิ่ม Den@15C สำหรับคำนวณ ปริมาณจาก Obs ไปที่ @30C (OK) 3. สลับ Column C กับ D ใบใบจ่าย เนื่องจากกิจกรรม การจ่ายมาก่อน การับเบิกวัตถุดิบ (OK) |  |  | 40 | 0%
71 | Firm แผนไม่ได้ ต้องเปลี่ยน Rev Formula ก่อน Firm ให้ Production เป็นคนแก้ |  | program | 50 | 0%
72 | 2. Sales order (Planned raw material) - Report ที่แสดงไม่ได้เรียงลำดับตามวัน Delivery |  | report | 27 | 0% |  |  |  |  | <<Current>>
73 | 4. การรับเข้าของฝากลูกค้า (การซื้อขาย) - มี line QO ขึ้นทุกครั้งโดยต้องแจ้งทาง Lab ลบ line ดังกล่าว - การ pass additive กรณีซื้อมาขายไป ไม่ผ่าน QC - Quarantine WH กรณี rebrand ชื่อ |  | program | 28 | 0% |  |  |  |  | เมล์ เช็คข้อมูลก่อน
74 | 5. Filling Log sheet - กรณีที่ใช้ Stk. ใน 1 แผ่นสามารถ printใช้งานได้มากกว่า 1 แผ่น ระบบ Axapta คำนวณจำนวน Stk.ที่ใช้โดยปัดจำนวนขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ซึ่งในความเป็นจริงนั้นหากคำนวณออกมาแล้วได้ 2.1 ควรปัดขึ้นเพื่อ print Stk. 3 ใบ แต่ใน Axapta 2012 คำนวณออกมาโดยปัดลงเป็น 2.0 ซึ่งผิด |  | program | 35 | 0% |  |  |  |  | เมล์ เช็คข้อมูลก่อน
75 | การเปลี่ยนการระบุ Tank no. ในการผลิตให้เป็นไปตาม ถัง blend ปัจจุบันขึ้นเป็น Location แทน |  | program | 29 | 0% | 140208-03
76 | การ Link ข้อมูลใบ COA ของงาน Filling small package ที่ตั้งต้นมาจาก batch fill เช่นกัน |  | program | 30 | 0% | 140208-03
77 | QC ไม่สามารถออกเอกสาร COA ของกระบวนการ Re-pack ได้ |  | program | 31 | 0%
78 | การ Link ข้อมูล Filling จาก Original batch ที่เป็น N/A |  | program | 33 | 0% | 140208-03
79 | ให้ระบบการทำการเก็บข้อมูลผลการทดสอบและสร้างกราฟเพื่อดูแนวโน้มผลการทดสอบ โดยแผกตามผลิตภัณฑ์ |  | Report | 49 | 0% | 140208-04
82 | ทำ สคริป ให้เคลียร์ database log ทุกๆสามเดือนโดยโยกเก็บไว้อีก table |  | program | 48 | 0%
83 | แก้ชื่อ Product Variant ที่ใช้ใน Packing slip S/O ไม่ตรง |  | program |  | 100%
84 | เพิ่ม Field Hold ใน Formula ไม่ให้เอาสูตรไปใช้งานที่ Production |  | program |  | 100%
85 | รบกวนเปลี่ยนน้ำหนักในเอกสารด้านล่างให้เป็นดังนี้ค่ะ (น้ำหนัก คือ 30 Lbs. x 0.4536 Kg. = 13.608 Kgs.) (คุณเสรี ต้องการทศนิยม 2 ตำแหน่งค่ะจึงปัดเป็น 13.61 Kgs.) น้ำหนักต่อหน่วย 13.61 Kgs. ช่วงน้ำหนักบรรจุ 13.61 – 13.64 Kgs. |  | program | 36 | 0%
86 | ใบ fill ที่เป็นสูตร one time, ไม่สามารถนำประการบรรจุได้ครับ เนื่องจากไม่มีช่องใส่ข้อมูล Density ซึ่งปรกติสูตรต้องดึงข้อมูลมาให้ และคำนวณช่วงน้ำหนักให้ด้วย แต่พบว่า..... สูตร one time ไม่มีช่องเติมข้อมูลให้เลย ช่วยตรวจสอบ และสามารถให้มีเหมือนกรณีสูตรปรกติได้หรือไม่ครับ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประกอบการทำงานที่หน้างาน (เช็คพี่บุ้งว่าปรับเฉพาะที่จำเป็นก่อนได้หรือไม่) |  | program | 37 | 0% |  | 2014-02-18
87 | รบกวนตรวจสอบ IA-004000 รับ Product E 2025 = 800,371 Kgs. ในระบบ Convert unit Lts เป็น Product E 1525 แทน ( B0011-AAL000 ) Product Code ที่ถูกต้อง B0011 AEL000 จะต้องทำการแก้ไขอย่างไร |  |  |  | 100%
88 | หน้า All Production orders ให้แสดงช่อง Family ของผลิตภัณฑ์เผื่อใช้ในการวางแผนผลิต |  | program |  | 100%
89 | เปลี่ยน AntiFoam ใช้ TypeOfBOM เป็น Blending Grease แทนเพื่อให้เปิด Production ได้ |  | program |  | 100% |  |  |  |  | ต้องแก้โปรแกรม
90 | ปรับ loss gain ให้เลือก product receipt |  | program |  | 100%
91 | แก้ช่อง Search name ให้ Copy ชื่อมาใช้ |  | program | 38 | 0% |  |  |  |  | รอใบพัฒนาโปรแกรมพี่ก้อย
91 | เพิ่มความต้องการจ่าย bluk และ one time ลงใน planned order rm & pk |  |  | 44 | 0%
92 | Cost Journal ทั้งหมด |  | program |  | 100% |  |  |  | 2014-03-25
92 | ตอนเปิด Project บังคับให้ใส่เลข Project PA |  |  | 45 | 0% | 140220-01
93 | บังคับไม่ให้ LP ไปใช้ location ของ GP |  |  |  | cancel
93 | แก้ Begin Stock Inventory movement |  | report |  | 100% |  |  |  | 2014-03-22
94 | default site = PSP when create item code |  | program | 42 | 0%
94 | Transfer ให้หน้า On-hand มีวันที่ Expired date |  |  | 46 | 0%
95 | item sale tax group ให้ auto save |  | program | 43 | 0%
95 | Additive Kgs กับถังเต็มให้ Convert RM to bulk copy expired date ตามไปด้วย |  |  | 47 | 0%
96 | Lock Approved Formula แล้วไม่ให้แก้ไขได้ |  |  |  | 100% |  | 2014-03-24 |  |  | จากที่ประชุมเรื่อง Audit ESSO
97 | Lock รายการ Journal Post แล้วห้ามลบรายการ |  |  |  | 100%
98 | ทำ Report Shelf life (Month), Handling temp | Palm | report |  | 0% |  |  |  |  | รอใบพัฒนาโปรแกรม
99 | Lab work sheet สามารถพิมพ์ได้ตาม batc no. |  | Report | 41 | 0% | 140208-03
100 | แก้ไข Journal เมื่อทำการ Posted รายการแล้วไม่ให้สามารถลบได้ |  |  |  | 100%
101 | ไม่มี ข้อมูล เกี่ยวกับ หมายเหตุ ว่าใช้ เอกสารใดในการจัดส่ง แต่ถ้ายังทำไม่ทัน ณ ขณะนี้ ยังไม่ต้องก็ได้ค่ะ เพราะสามารถใช้ใบ Picking Slip จากระบบเก่า ดูได้ (ข้อมูล ตามข้อ 6.1 ที่มีการกรอกในประวัติลูกค้า แล้ว Link มาปรากฏใน Picking ) เมื่อ CB ออก เอกสารขายแล้ว สามารถตรวจสอบจากเอกสารใบ Picking ได้ว่าใช้เอกสารใดในการส่งสินค้า |  |  |  | 100% |  | 2013-12-20 |  | 2013-12-21
102 | โปรแกรม Expired date 1,2,3 |  | program | 52 | 0% | 140314-01
103 | ให้เลือก Production type: None, Formula เท่านั้น |  | program | 53 | 0%
104 | Formula ที่ถูก Stop date ไม่ให้พิมพ์ใบ Blending/filling ได้ |  | program |  | 0% |  |  |  |  | รอคุณกิตติศักดิ์
105 | PAP - Planned orders |  |  |  | 100%
106 | 1. ทำไมต้องเลือกช่อง Recalculate BOM levels ทุกครั้งที่สร้าง MP ? |  |  | 14 | 0%
107 | 2. Delivery date ไม่ตรงกับวันที่ที่กำหนดไว้ตอนสร้าง MP; [Production date] | Aun |  | 2 | 100%
108 | 3. ไม่ต้องการให้สร้าง base oil, additive, และ packaging อัตโนมัติทุกครั้งที่สร้าง Filling code หรือ Blending code |  |  | 15 | 0% |  |  |  |  | ยาก
109 | 4. Start date คือ Delivery date = ใช้คำไม่ตรงความหมาย | Palm |  |  | 0%
110 | 5. What is the different between "Delivery date" and "Order date" | Palm |  |  | 0%
111 | 6. ส่งใบพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม field ต่างๆ ที่จำเป็นแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ --> Product name, Family |  |  | 10 | 100%
112 | PAP - Planned order remainder |  |  |  | 100%
113 | 1. ไม่ต้องการให้นำ on hand ที่เป็น Reject มาคิดรวมใน Physical inventory --> What are Reject location?? |  |  | 6 | 100%
114 | 2. Will Picked product also shown in Physical inventory? | Palm |  | 13 | 0% |  |  |  |  | Update แจ้งกลับคุณป้อ
115 | PAP - Planned order (RM & PK) |  |  |  | 100%
116 | 1. ชื่อหัวข้อสำหรับวันที่ที่ใช้งานไม่ตรงกัน ในระบบใช้คำว่า Requested ship date ในรายงานใช้คำว่า Start date |  |  | 12 | 100%
117 | 2. Requested ship date หรือ Start date ไม่เรียงตามวันที่ในการใช้งาน --> Report should sort from Start date |  |  | 16 | 100%
118 | 3. ในรายงานไม่ระบุ Status ว่าวัตถุดิบนั้นๆ พอ หรือ ไม่พอ (Enough, Not Enough) |  |  | 11 | 100%
119 | 4. ในรายงานไม่คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ไม่พอให้ |  |  | 8 | 100%
120 | 5. ในรายงานไม่มี Reference order และ Remark |  |  | 9 | 100%
121 | 6. ข้อมูล SO ที่เป็น Base oil Bulk order ไม่ขึ้น *** |  |  | 3 | 100%
122 | 7. ข้อมูลใน One time production sheet ไม่ถูกนำมารวมในรายงาน *** |  |  | 5 | 100%
123 | 8. Under Onhand, does it shows physical inventory from Reject location? |  |  | 7 | 100%
124 | 9. Report layout need to modify after save in excel | Aun |  | 3 | 100%
125 | 10. What is the different between "Qty. Pack size" and "Qty of BOM" in the report? |  |  | 17 | 100%
126 | PAP - Stock monitoring |  |  |  | 100%
127 | 1. ข้อมูล In (Other) และ Out (Other) ไม่ขึ้น --> What is the mean of In (Other) and Out (Other) ? | Palm |  |  | 0%
128 | PAP - Slate |  |  |  | 100%
129 | 1. Out (FCST) ไม่ถูกต้อง | Palm |  |  | 0%
130 | PAP - Release product |  |  |  | 100%
131 | 1. ไม่สามารถคลิกขวาเพื่อดู Inventory adjustment ได้ (แต่สามารถเข้าไปดูที่หน้าต่าง Journal ได้) |  |  | 18 | 0%
132 | 2. ไม่สามารถดู Designer ได้ (คิดว่าต้องขอสิทธิ์เพิ่ม) | Aun |  | 32 | 0% |  |  |  |  | เขียนโปรแกรม Default
133 | PAP - Weekly product plan |  |  |  | 100%
134 | 1. ต้องการเพิ่ม Production plan report ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ |  |  | 19 | 0%
135 | PAP - Purchase agreement |  |  |  | 100%
136 | 1. ไม่สามารถค้นหาจาก Name ได้ |  |  | 20 | 100%
137 | 2. เมื่อสร้าง PA ใบใหม่ ไม่มีช่องให้เลือก Financial dimensions > Project ได้ |  |  | 21 | 0%
138 | Default config ที่หน้า Design ของ Formula |  |  | 22 | 0%
139 | บันทึก Loss/gain production (Memo) Dr. |  |  | 23 | 0%
140 | กรณี Filling TO ของ ปตท. ให้ข้อมูลวิ่งเข้า Quality order --> batch disposition |  |  | 24 | 0% |  |  |  |  | รอพี่บวรสรุปกับดร.
141 | กรณีมีการเปลี่ยน Hand blend จะมีการเปลี่ยน Density ใหม่ จะต้องให้มาดึงจากตัวนี้ก่อน |  | program |  | 100%
142 | ให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลการ edit result และจัดทำเป็น Report edit - เก็บ log edit reason |  | program |  | 100% | 140208-04
143 | กรณีโททาล ที่มีการเก็บค่าบริการ ค่าเนื้อน้ำมันแยก tax inv |  | program | 4 | 40%
144 | Import ข้อมูล Storage & Handling temp |  | program | 1 | 100%
145 | บังคับให้ใส่ Item group ทุกครั้งเวลาสร้าง Product code |  |  | 3 | 100%
146 | Report การเปลี่ยนแปลง Revision ของสูตรและ Spec |  | Report | 3 | 20% | 1404-02 |  |  |  | ต้องเขียนปรับแก้เอง
147 | Item model group กับ Item sales tax group เวลาสร้าง Released product แล้วหาย |  |  | 3 | 100% |  | 2014-04-29
148 | Concept M2S & M2O |  |  |  | 0%
149 | Plan active tank farm |  |  | 4 | 0% | 1404-16%
149 | automatic create item code in customer Ax
150 | Set Database log Open period ทางบัญชี |  |  | 10 | 0% |  |  |  |  | ต้องเขียนเพิ่มเอง

## Prapat
Weekly plan
No | Task | Status | Job No | Start Date | Finish Date | Actual Finish Date | Remark | Ref. detail plan
1 | Inventory Journal - costing | 100% |  | 2013-12-17 | 2013-12-10
2 | Import sale agreement | 100% |  | 2013-12-10 | 2013-12-18 | 2013-12-15 | จะทำกรณีที่ Sale agreement เป็น USD และออก Tax เป็นเงินบาท Proj.SalesUpdatePriceFromAgreement
3 | update price เมื่อกดปุ่ม Post invoice โดยการจดึงราคาในหน้า Sales agreement และกรณี C040C30 จะต้องแปลงเข้ามาใน Sales order เป็นเงินบาท | 100%
4 | copy รายการที่ confirmation sale agreement | 100%
5 | filter item ที่หน้า sale order | 0% |  | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2014-04-22
6 | Sales forecast copy จาก Sales agrement ,ปรับแต่งการใช้งาน Sales forecast | 100% |  | 2013-12-13 | 2013-11-14 | 2012-12-14
7 | set up sale group with worker | 100% |  |  |  |  | ต้องรอ Database production ขึ้นก่อนจึงจะ Setup ได้
8 | report barcode PTT | 100% |  | 2013-12-19 | 2013-12-19
9 | check price 4 level ตรงหน้า sale order | 100% |  |  |  |  | เพิมหน้าจอให้เห็นราคาต้นทุนและ 4 level
10 | ราคาขาย Esso | 100% |  |  |  |  | 1.หน้าจอ RM forecast 2. report 6
11 | แก้ทศนิยม ให้คำนวณแบบ Ax3 | 100%
12 | ปลด lock หน้า sale order ให้สามารถเลอืก RV ได้ | 100%
13 | ปรับ change name | 100% |  | 2014-01-04 | 2014-01-04
14 | ทำระบบคิดราคาขาย | 0%
15 | ดักราคาขายขั้นต่ำที่ sale order , tax invoice | 100% |  | 2014-01-03 | 2014-01-03 |  | check K.Voravit
16 | ทำ filter customer ให้เห็นแต่ของทีมตัวเองใน demand forecast | 100%
17 | import sale forecast ของเดือน มค ที่คีย์ไว้เมือเดือน ธค | 100%
18 | การเช็ค price list ถ้าต่ำกว่าส่งเมล์หาคุณชาญชัย | 100%
19 | ทำหน้าจอให้คุณวรวิทย์เผือแก้ไข direct indirect | 0%
20 | ทำหน้าช่องให้ใส่ itemcostgroup | 100%
21 | ทำหน้าจอให้พี่แป้งคีย์ forecast RM สำหรับคิดราคาขาย 4 level | 100%
22 | เปลี่ยน concept special discount ไม่ดู tax inv | cancel
23 | ให้พี่แป้งคีย์หน้าจอสำหรับ esso - RM request | 100%
24 | แก้ sale forecast ให้สามารถคีย์ 0 ได้ ,ปรับหน้าจอให้แสดงรูปแบบการคีย์เป็นแบบ Ax3 | 0%
25 | การแก้ไขราคาที่ Sales agreement แล้วทำการ Confirm Sales agreement ระบบจะจัดเก็บทะเบียนราคาไว้เป็น Revision แต่ที่ Sales order จะยังไม่ Update ราคาตาม sales agreement ทันทีครับ | cancel
26 | เพิ่ม ช่อง item costing group สำหรับคุณบุ้งคีย์ข้อมูล | 100%
27 | ทำหน้าจอให้พี่แป้งคำนวณ RM forecast | 100%
28 | ดึงข้อมูลให้พี่ต่าย confrim Item ว่า type เป็นอะไร | 100%
29 | ทำหน้าจอคิดราคากรณี สินค้า ตัวใหม่ | 0%
30 | แก้ sale agreement ให้ไม่ติด not pass ฉพาะลูกค้า contract - เปลี่ยนจากติด not pass เป็น alert ยิงเมล์แจ้งผู้เกี่ยวข้อง แก้ tax inv ให้ติด pwd โดยที่คุณวรวิทย์ให้ pwd กับ CB | 100% |  |  |  |  | เหลือส่งเมล์
31 | ทำหน้าจอ สำหรับปลด ล๊อค ระดับ SO | 100%
32 | ปรับหน้าจอ RM forecast ตาม comemnt พี่แป้ง | 100%
33 | ปรับมูลค่าสินค้าที่ผิด | 0%
34 | Batch inventory closing | 0%
35 | sales agreeement - SO ( open manual ) เพิ่มเก็บหมายเลข sale agreement | 100% |  | 2014-03-21 | 2014-03-21 |  | query QC
36 | UC - report UC ที่คุยกับพี่แป้ง | 100% |  | 2014-03-22 | 2014-03-24
37 | price list | 30% |  |  | 2014-04-21
38 | check ว่าเปิด SO แล้วถ้า item นั่นมีการปลดที่ SA มาแล้ว ที่ SO ไม่ควรจะติด | 100% |  | 2014-03-25 | 2014-03-25
39 | import structure RM forecast | 100% |  | 2014-03-21 | 2014-03-21
40 | ยก stock Dasada | 0% |  | 2014-03-21 | 2014-03-31 |  | wait K.Kae to gather receipt
41 | Profit & loss gallery ให้คุณฝ้าย | 100%
42 | Running Tax invoice number T YY-XXXXX
43 | Purchase agreement เพิ่ม field Actual vendor | 100%
44 | ปรับปรุงให้แสดง Marketing price, Price list , และ No cost ใน agreement | 100%
45 | Training blossom เชียงใหม่
46 | Rawmat forecast เพิม F* และ check agreement ขาย [โดยเอาข้อมูลจาก cognos] | 100% |  |  |  |  | user QC
47 | Lock printer print name
48 | Sales order line สามารถ find Item name ได้
49 | ยุบ item code ให้ psp ใช้ชื่อ Esso
50 | +10% ทำไม่ได้ในหน้า sale order | 100%
51 | report costing & expense for gallery in CMC - auto send monthly
52 | FI,CB -ทำหน้าจอสำหรับเปิดinv โดยไม่ผ่าน SO ( กรณีค่าไฟฟ้า ค่าบัตรพนักงานสูญหาย ค่าชดเชยควาเสียหาย ) | .
53 | Post เช็คได้มากกว่า 1 GL ในกรณีของ cash management
Dasada
1 | ตัด stock จาก AX ส่งไป CMC
2 | เพิ่มการตัดสต๊อกจาก item code CMC
3 | report นับสต๊อก intermidate
4 | Batch export / import data

## Sorathan
Weekly plan
No | Task | Status | Job No. | Start Date | Finish Date | Actual Finish Date | Remark | Ref. detail plan
1 | Update manual | 0%
| -sale order | 100%
| - Inventory | 70%
| -Production | 0%
| -AR | 0%
| -AP | 0%
| -PO | 0%
| - Fixxed asset | 0%
2 | udpate authorization security | 100% |  |  | 2014-03-31
3 | udpate security in program | 100% |  |  | 2014-03-31
4 | Design : เอกสาร ใบพัฒนาโปรแกรม/ใบขอสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรม | 100% |  |  | 2014-03-31
5 | Design : UAT confirm | 100%
6 | Design : control version การ QC | 0%
7 | Design : daily log | 0%
8 | Design : KPI | 0%
9 | Design : tech spec / report spec | 0%
10 | Design : SD Request document control | 100%
11 | Design : Report Design form | 100%
12 | security 2 จุด | 100%
13 | PS - ปรับ personalized , ยกข้อมูลเครดิตระบบเก่า | cancel | 140219-02
14 | ทำ Report Cognos: 6-Empty Package Inventory Daily Report (CAP) | 100%
15 | ทำ Report Cognos: 8-Empty Package Inventory Daily Report (FREE) | 100%
16 | Report base oil from P'Pang , send to K.Sint | 0%
17 | สรุปใบพัฒนาโปรแกรม | 0%

## Wirote
Weekly plan
No | Task | Status | Job No. | Start Date | Finish Date | Actual Finish Date | Remark | Ref. detail plan
99 | สรุป loss/gain แยกตาม plant ( LP,GP,PF,TL) | 100% |  |  | 2014-03-22 |  | รอคุณรายละเอียดเพิ่มเติม
119 | ปรับ tax inv พร้อมเอกสารออกเป็นชุด | 80% |  | 2014-03-24 | 2014-03-28 |  | รอ confirm รูปแบบ
97 | CB - เพิ่มปริมาณ Sales order ที่เป็น Kgs โดยให้ระบุไว้ในเอกสาร (สำหรับตราชั่งตรวจสอบ) | 0% |  |  |  |  | ตามใบพัฒนาโปรแกรม
69 | LS - report purchase agreement - add summary | 100% |  | 2014-03-31 | 2014-03-31
84 | 19 Tavi report for ST | 100%
93 | PK-รบกวนเปลี่ยนน้ำหนักในเอกสารด้านล่างให้เป็นดังนี้ค่ะ (น้ำหนัก คือ 30 Lbs. x 0.4536 Kg. = 13.608 Kgs.) (คุณเสรี ต้องการทศนิยม 2 ตำแหน่งค่ะจึงปัดเป็น 13.61 Kgs.) | 100%
82 | CB-Report การ Post เอกสารประจำวัน BO-xxxxxx/ IA-xxxxxx (ยังไม่มี Report) / | 0% |  |  |  |  | ทำรวบกับใบพัฒนา 140211-04
92 | IC-DSI report | 0% |  |  |  |  | pending 1 report
95 | Blending Log sheet - Additive ไม่มีค่า density แสดงในใบ Blending Log sheet (เพื่อเอาไว้ convert จาก kg. เป็น Lts. เพื่อcross check ว่าตรงตาม plan qty. ที่ให้มาหรือไม่ เนื่องจากต้องนำมาคำนวณ G/L เทียบกับยอด report as finish ที่ได้จากการ dip tank ) | 100%
102 | CB - เพิ่ม on hand ที่อยุ่ใน quarantine มาโชว์ในรีพอร์ตนับสต๊อก | 100% |  |  |  |  | ตามใบพัฒนาโปรแกรม
76 | PK - add msg in formula detail | 100%
77 | LS - product receipt with loss gain for Esso | 100%
60 | ปรับใบ bulk filling ของ พี่ชู | 100%
78 | LP-bulk filling | 100%
79 | PF- movement repor --> add batch location , select item > 1 | 100%
80 | PF-decanting J. add page no., show footer to sign in the last page | 100%
81 | PF- add sign for QC in one time sheet | 100%
86 | Ic - เพิ่มช่องผู้จัดการผลิต ใน good return | 100%
64 | IC - ปรับปรุงใบ transfer เพิ่มช่อง on hand and remainder QTY | 0%
88 | IA - รายงานสำหรับเซ้นต์ติดราคาขั้นต่ำ | 100%
51 | CB - return order --> add batch W/H | 100%
87 | IC- ปรับหน้ากระดาษ | 100%
85 | รายการการรับวัตถุดิบของลูกค้า ต้องดึงมาจากที่ IC / LP / PF รับในแต่ละวัน คล้ายกับของ PTT เพียงแต่ทำรวมทั้ง Additive & Packages >> ไม่ได้ครับ เพราะรายการของผมเป็นของฝากลูกค้าครับ ไม่ได้ซื้อผ่าน PO ครับ | 0% |  |  |  |  | เช็ค user ว่าใช้จากหน้าจอได้ ?
61 | PAP - รายการการรับวัตถุดิบของลูกค้า ต้องดึงมาจากที่ IC / LP / PF รับในแต่ละวัน คล้ายกับของ PTT เพียงแต่ทำรวมทั้ง Additive & Packages | 0% |  |  |  |  | เช็ค user ว่าใช้จากหน้าจอได้ ?
89 | CB-ใบส่งสินค้าชั่วคราวยังไม่มีวันที่และเวลาที่ออกเอกสารลงในเอกสาร (DO PSP) วันที่,เวลา ของช่องเซ็นชื่อผู้อนุมัติ | 0% |  |  |  |  | พี่โจ้
90 | PS-ปรับเบอร์ แฟกซ์ | 100%
91 | PS- เพิ่ม description | 100%
83 | CB-รายงาน Check Stock Summary สำหรับตรวจนับ Stock | 100% |  |  |  |  | CB Request
96 | ปรับปรุงแบบฟอร์มใบ LP Filling log sheet - ลดช่อง Production note เหลือแค่ 1 บรรทัด - ขอเพิ่ม C) บันทึกการเบิกรับวัตถุดิบและภาชนะที่เกิดจาการผลิตอีก 5 บรรทัด (เป็น 10 บรรทัด) | 100%
94 | Sales order - Report ที่แสดงไม่ได้เรียงลำดับตามวัน Delivery | 100%
98 | เพิ่ม Den@15C สำหรับคำนวณ ปริมาณจาก Obs ไปที่ @30C | 0% |  |  |  |  | อยู๋ที่อั่น
63 | Bom Report ข้อมูลที่ดึงออกมาไม่เรียงตามวันที่ เท่าที่ตรวจสอบน่าจะเรียงจากเลขที่ MP ไม่มีการระบุว่ารายการไหนพอใช้ หรือไม่พอใช้ และต้องระบุด้วยว่าขาดอีกเท่าไรในกรณีที่ไม่พอใช้ ข้อมูลที่ดึงมาที่ Excel ไม่สามารถใช้ในการคำนวณได้ เพราะข้อมูลเป็น Text ในกรณีที่เป็น Additive ( Axxxxxxx ) ต้องแปลงเป็นกิโล ทั้งหมด เช่น AF SOLVENT 7 เพราะซื้อเป็นลิตร แต่ใช้เป็นกิโล รหัสสินค้าที่เป็น FG ไม่ต้องดึงข้อมูลมา เพราะไม่ได้ใช้ ทั้งที่ PAP & LP ในข้อมูลของ Production order ต้องดึง Field Remark มาด้วย เช่น PF = 12000 ( 2/2 ) , Fill 200 Drums เป็นต้น เพื่อให้รู้ว่าเราจะผลิตไปทำอะไร On hand ในรายงานยังไม่ได้หักของที่อยู่ใน Location Reject เช่น A0515 | 0% |  |  |  |  | talk to Aun
1 | QC PO&SO data ระหว่าง Ax3 กับ ax12 | 100% |  | 2013-12-08 | 2013-12-08 | 2013-12-08
2 | Report Sales order delivery remainder | 100% |  | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | ใช้ delivery plan ได้ เพิ่ม field 2 field | 249
3 | Report Delivery remainder by customer | 100% |  | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | 250
4 | Report Sales order Revised | 100% |  | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | 251
5 | demand forecast | 100% |  | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10
6 | Report เพื่อเช็ควงเงินตามแผนส่งจาก IC | 100% |  | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 2013-12-14 | *ติด field VAT | 177
8 | report bulk filling ย้ายมาที่ PD | 100% |  | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-10 | *Method Density,In air @ 30
9 | เพิ่มข้อมูล Sales order ใน Report Bulk filling | 100% |  | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-13
12 | แก้ไขรายงาน WHT(ส่งสรรพากร) summary per page | 100% |  | 2013-12-15 | 2013-12-15 |  | ก่อนสิ้นเดือน ม.ค.
13 | ปรับ format WHT | 100% |  | 2013-12-15 | 2013-12-15
14 | loading cabinet เพิ่มข้อมูล 19 tavi , select port name , cust code | 100% |  | 2013-12-15 | 2013-12-15 | 2013-12-15
15 | fix filter customer ทีเป็น advance , donation ออก สำหรับ Aging report | 100% |  | 2013-12-16 | 2013-12-16
16 | การคิดราคาของ Esso ที่ต้องมาจากค่าขนส่งจิงๆ ที่ขึ้นกับ PO | 100% |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 |  | คุยกับพี่แป้ง
18 | report update price from sale agreement | 100%
21 | movement PTT | 100% |  |  |  |  | everyday ก่อนวันที 2
22 | PAP - Plan order ( MTO ) | 100% |  | 2013-12-17 | 2013-12-19
23 | PAP - Stock Monitoring | 100% |  | 2014-01-03 | 2014-01-06 |  | รอข้อมูล Lead time,
24 | PAP - slate table | 100% |  | 2014-01-07 | 2014-01-10
25 | add batch no. in good return report/ packing journal in screen | 100%
26 | แก้สถานที่ส่งของให้แสดงใน tax inv , inv | 100% |  | 2013-12-21 | 2013-12-21
27 | เพิ่ม seal no. .ในเอกสาร • Tax Inv. • DO ( ทุกชนิด ) • DO-E • TA ต่างประเทศ ชุดที่เป็น Out Going Gate Pass | 100%
28 | สร้าง DO สำหรับ หัว ลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า | 100%
29 | หมายเลข REVxx(xx/xx/xx) , (LS-F-202) | 100%
30 | PAP - Report Plan RM,PK | 100%
31 | Esso - 5. RM weekly | 100% |  | 2014-01-02 | 2014-01-02 |  | รอข้อมูล Actual price
32 | Esso - 6. Pending invoice | 100% |  | 2014-01-02 | 2014-01-02
33 | เพิ่ม Density ที่ Blending log sheet | 100%
34 | ช่วงบรรจุน้ำหนัก ของ GP Filling log sheet | 100%
35 | PTT - 1. WH Empty Package Inventory Daily Report ( 3 ตัว ) | 100% |  | 2013-12-31 | 2013-12-31
36 | PTT - 2.WH Empty FG Inventory Daily Report | 100% |  | 1-Jan-14 | 1-Jan-14
37 | PTT - 3.Additive Invnetory Daily Report | 100% |  |  |  |  | Aun
38 | ESSO - 4. run advance payment | 100%
39 | ESSO - 7.Density Report ทุกวันที่ 26 | 100%
40 | ESSO - 8.Bom Report ทุกวันที่ 20 | 100%
41 | ESSO - 9. ราคาจริงของเดือนหน้า รันทุกวันที่ 26 | 100%
42 | ESSO - 10. cash flow report | 100%
43 | ESSO - 11. ข้อมูลต้นทุน | 100% |  |  |  |  | ยกเลิก
44 | 1. Report sale agreement ซึ่งทาง Support sale print เพื่อไว้ตรวจสอบราคา | 100%
| 1.1 ให้ตัด Field discount ออก (ขยายช่อง Product code ให้ยาวขึ้นจะได้ไม่แสดง2บรรทัด) | 100%
| 2.2 ด้านล่างเอกสารให้มีชื่อคนทำ agreement เหมือน Sale order | 100%
47 | 2.3 เพิ่ม Customer code | 100%
48 | Report production overview (เพิ่ม Report as finish , Date) -->ข้อ 4 ของเมล์พี่เนย | 100%
49 | แก้ เอกสาร control ของ LS | 100%
50 | invoice journal report --> add customer name and item name | 100%
52 | สิ่งที่ร้องขอ คือ การที่เพิ่มสถานที่จัดส่ง จะต้องกำหนด เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งมอบให้ลูกค้า เช่น Tax DO COA และ จะมีช่อง Remark ในการประวัติของลูกค้า แต่ละรายโดย ทางแผนก CB ร้องขอให้ช่อง Remark มาปรากฏใน | 100%
53 | รายงาน WHT เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไม่แสดง, สาขาไม่แสดง ,แก้ไข วดป.ที่จ่าย ให้ดึงวันที่จากหน้า Cheque, ลำดับที่แสดงไม่ถูกต้อง, Summary per page ไม่ถูกต้อง | 100%
54 | รายงาน LS-F-106 --> ใช้เดือนหก ? | 50% |  |  |  |  | ใช้เดือนหก
55 | รายงานภาษีซื้อ | 100%
56 | รายงานสรุปรายวัน | 100%
57 | รายงานการรับสินค้า ส่งให้เอสโซ่ ทุกวันจันทร์ | 100%
58 | รายงาน โชว์ so ที่ค้างส่งก่อนจะเปลี่ยน sale agreement | 100%
59 | รายงาน โชว์จำนวน package ที่ใช้ ตาม SO ของแผนก PF | 100%
62 | รายงานรายละเอียดของ BO คือให้ดึงข้อมูลจาก production order ต้องการรู้ว่า Batch นี้ start และขึ้น stock วันไหน, เท่าไร  1 และเบิกใช้อะไรบ้าง ซึ่งเป็นยอดรวมของแต่ละรายการได้ >> ข้อเดียวกับ Row 48 | 100%
65 | แจ้งเพิ่มเติม วันที่ เวลา และเลขที่เอกสารของรายงานการตรวจนับสต็อกประจำวันค่ะ ( inventory and WH / Report / Item counting by item number และ by item name) โดยเพิ่มดังนี้ | 100%
65 | 1) วันที่และเวลาในการ print (เนื่องจากสอบกลับไม่ได้)
2) เพิ่มเลขที่เอกสารไว้ด้านล่างของแบบฟอร์ม “ IC-F-302”
REV : 01 (01/02/57)
Note: Attachment ชื่อ Re:แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มการตรวจนับสต๊อกประจำวัน
66 | แจ้งปรับปรุงรายงาน Inventory and WH / Report / Transaction / Inventory movement ใน Axapta 2012 ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้นะคะ ถ้าเลิกใช้ระบบ Axapta SP3 แล้วงานตรงนี้จะทำไม่ได้ค่ะ | 100%
66 | 1) ให้รายงานออกมาเฉพาะวันที่ที่กำหนดเท่านั้น (ปัจจุบันกำหนดวันที่แล้ว แต่ Transaction ที่ออกมามีวันอื่นๆ ก่อนหน้านั้นออกมาด้วย) 2) ให้รายงานออกมาต่อเนื่อง ตามตัวอย่างที่ส่งมา (ปัจจุบัน export ข้อมูลออกมาแล้ว 1 ตัว ต่อ 1 Sheet ทดลองแล้วได้ทั้งหมดประมาณ 113 sheet) 3) เพิ่มเลขที่เอกสาร IC-F-303 Note : Attachment ชื่อ แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์ม inventory movement
67 | ปรับปรุงแบบฟอร์ม Packing slip 1. เพิ่มช่อง Remainder plallet 2. ปรับแบบฟอร์มเป็นแนวนอน | 100%
68 | รายงานการรับสินค้าจากการซื้อ | 100%
70 | report sale agreement - เพิ่ม ชื่อsale | 100%
71 | report Quantity sale by cust group by product group | 100%
72 | PAP - monthly sale report | 100% |  |  |  |  | filter remark
73 | PAP - RM&SM from sale forecast | 100%
74 | PAP - RM&SM from select model and Item | 100%
75 | forecast model | 100%
100 | revise SO แล้ว report ต้องโชว์สถานะการยกเลิก | 100%
101 | แก้ product receipt ให้โชว์ loss gain และปรับ report | 100%
103 | เพิ่ม term of payment , Remark ใน purchase agreement | 0%
- Agreement
104 | 1. การกรอง Vendor Name | 0%
105 | 2. PO โชว์ฉพาะของ LS | 0% |  |  |  |  | Gun
106 | 3. เพิ่ม Remark ที่โชว์ในเอกสาร และ PO ที่ Releate ไปด้วย | 100%
107 | 4. เพิ่มยอดเงินรวม | 100%
108 | 5. Configuration และ site ให้ใส่ที่เดียว และสามารถ ดึงมาที่ item ได้เอง | 0%
- Purchase Order
109 | 1. ใส่ Project ตอนที่เลือก Vender | 100%
110 | 2. Delivery date ที่ใส่จะต้องไม่เปลี่ยนตาม Lead Time | 0%
111 | 3. ในหน้า PO ให้ระบุ P หรือ E ที่ด้านล่าง โดยแยกตาม Project | 100%
- Report
112 | 1. เพิ่มการกรอง Project หน้า Remainder Purchase Order | 0%
113 | 2. Report Base Oil è Request date 1/5/14 | 0% |  |  |  |  | Gun
114 | CS - revise sale order - remark lineไม่แสดง | 100%
115 | CB - ทำรายการสรุปว่าลูกค้ารายไหนโพสต์ CN ไปบ้างแล้วจำนวนกี่บาท | 0%
116 | report จากน้องบิว ทีมคุณวรวิทย์ที่รวมดิวเดท | 100% |  |  |  |  | ปามทำใหม่
117 | แก้หน้าจอ plan order remainder เพิ่ม FG plan | 100%
118 | แก้ delivery plan ให้รันพรอ้มกันได้ | 100%
119 | ST-ใบคำขอการทำลดหนี้ | 0% |  |  |  |  | ภายในเดือน เมษายน
120 | ST-รายงานสรุปการทำ CN DN | 0%
121 | PF-ปรับใบ filling log sheet | 100% | 140328-05
122 | LS-Purchase & invoice | 0% | 140328-06
123 | PF-เพิ่มตารางการบันทึกสินค้าชำรุดใน one time sheet | 0% | 140328-07
124 | PAP - master plan เพิ่ม start date , stock monitoring เพิ่ม created by , created dt | 0% | 140217-01
125 | PAP -report daily production order | 0% | 140217-02
126 | FPD - report customer credit limit | 0% | 140121-02
127 | LS - Shelf life ( handling temp, .. ) | 100%
128 | APD-Report จัดซื้อ จัดจ้าง | 100% | 140411-01 | 2014-04-18 | 2014-04-18
129 | IC-Report รายงานวัตถุดิบ Transfer | 100% | 140211-04 | 2014-04-22 | 2014-04-22
130 | IC- report Item transaction by stock date and sales order สามารถกรอง WH , Location ได้ | 100% | 140324-01 | 2014-04-21 | 2014-04-21