## Summary
SD Request Document Control
[14 empty] | Percent : | [7 empty] | 0
[18 empty] | in days |  |  | in days
Task | Job No. | Requester | Division | Section | Company | Type | Topic | Description | Task | Priority | Column1 | Assigned To | Tester | Req. Date | Conditions | Est. Start | Est. Finish | Est. Duration | Actual Start | Actual Finish | Actual Duration | Status | UAT sign off | Notes
| 1404-01 | นิจกานต์ | LBD | LS | PSP | Program AX2012 | ไม่ได้กรอกมา | Change shelf life input field from #Days to #Months |  | Medium |  | Wirote | Sorathan | 2014-04-17 | Medium (5 days) | 2014-05-06 | 2014-05-08 | 2 |  |  |  | Queue | No
Import ข้อมูล Product data sheet | 1404-02 | พงศ์ชาติ | LBD | QD | PSP | Report AX2012 | Report การเปลี่ยนแปลง Revision ของสูตรและ Spec | ทาง Esso ต้องการให้ QD Print Report เพื่อดูว่าภายใน1อาทิตย์ มีการเข้าไปเปลี่ยนสูตรและ Spec ของ Esso หรือไม่ ถ้ามีใครเป็นคนแก้ไข ดังนั้นทางQD จะขอให้ทาง IT ช่วยทำ report เพื่อดูว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง revision ของสูตรและspec มันจะแสดงในreportว่าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่และใครเป็นคนเปลี่ยน |  | Very high |  | Supachai | Sorathan | 2014-04-17 | Very hard (7+ days) | 2014-04-28 | 2014-05-06 | 8 |  |  |  | QA | No
เพิ่ม Field Hold ใน Formula ไม่ให้เอาสูตรไปใช้งานที่ Production | 1404-03 | กิตติยา | APD | PAP | PSP | Program AX2012 | เปลี่ยนแปลงหลักการดึง Delivery date ของ 3Program คือ Stock monitoring, Slate table และ Planned order(RM&PK) | ปกติทั้ง3โปรแกรมจะดึงข้อมูลDelivery date จากช่องDelivery date(3) มาจากโปรแกรมRemainder purchase orders โดย Stock monitoring ดึงมาใส่ที่ช่อง In(Planing), Slate table ดึงมาใส่ที่ช่องIn, และPlanned order(RM&PK) ดึงมาใส่ที่ช่อง Delivery date ขอเปลี่ยนแปลงให้ทั้ง3โปรแกรมดึงข้อมูลจากช่องArrival PSP(1) มาใส่ที่แต่ละช่องของแต่ละโปรแกรม แต่หากไม่มีข้อมูลให้ดึงจากช่องETA(2)แทน แต่หากไม่มีข้อมูลอีก จึงค่อยดึงข้อมูลจากช่อง Delivery date(3) เป็นตัวเลือกลำดับสุดท้าย |  | Very high |  | Wirote | Sorathan | 2014-04-18 | Very hard (7+ days) | 2014-04-29 | 2014-05-06 | 7 |  |  |  | Develop | No
ให้เลือก Production type: None, Formula เท่านั้น | 1404-04 | วรวิทย์ | APD | IA | PSP | Program AX2012 | Sales agreement | ในหน้า Sales agreement ให้ระบบ Check ราคากับ cost onhand ด้วย และมีการshow status Pass/Not pass เช่นเดียวกับการ Check Cost guideline โดยสามารถ Edit แก้ไขจากผู้มีอำนาจ |  | Very high |  | Prapat | Sorathan | 2014-04-18 | Very hard (7+ days) | 2014-04-19 | 2014-04-26 | 7 | 2014-04-19 | 2014-04-22 | 3 | Production | Yes
Formula ที่ถูก Stop date ไม่ให้พิมพ์ใบ Blending/filling ได้ | 1404-05 | วนิดา | MUD | LP | PSP | Report cognos | Report for PTT | Details of report are attached ka. |  | Very high |  | Sureeporn | Sorathan | 2014-04-17 | Very hard (7+ days) | 2014-04-19 | 2014-05-02 | 13 |  |  |  | QA | No
Report การเปลี่ยนแปลง Revision ของสูตรและ Spec | 1404-06 | วรวิทย์ | APD | IA | PSP | Report cognos | Rawmat summary by Sales forecast and Sales order | User ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดึงรายงาน ระบบดึงข้อมูลจากSales forecast และ Sales order ที่เปิดTaxขายแล้ว คำนวณปริมาณ Rawmat ตามสูตร Activeแล้ว Group ตามSales type และItem code |  | High |  | Sureeporn | Sureeporn | 2014-04-23 | Medium (5 days) | 2014-05-12 | 2014-05-17 | 5 |  |  |  | Queue | No
| 1404-07 | วรวิทย์ | APD | IA | PSP | Report AX2012 | ปรับปรุงรายงาน Sales agreement by mkt and manu cost ตามเอกสารแนบ | เพิ่มข้อมูล Mkt cost และ Margin cost on hand และเช็คเทียบกับราคาขายเพื่อทำการขออนุมัติผู้มีอำนาจทีเดียวกรณีที่ not pass เนื่องจากถ้าไปขออนุมัติก่อนออกInvoiceจะล่าช้าและกระทันหันเกินไป |  | High |  | Wirote | Sorathan | 2014-04-23 | Easy (3 days) | 2014-04-25 | 2014-04-29 | 3 | 2014-04-25 | 2014-04-28 | 3 | Production | Yes
| 1404-08 | พัฒน์ศิกา | AOD | FI | PSP | Program AX2012 | Post Gl และ Print report เพื่อตรวจสอบอีกครั้งก่อนทำการ Postเช็ค | 1. หน้าจอที่post GL ให้มีปุ่มสำหรับการ Post เช็คบน Tab ของการทำ Cash mangement 2. หน้าจอที่ Post GL ให้มีปุ่มสำหรับ upload เลขที่เช็คบน tab ของการทำ Cash management ซึ่งทั้งข้อ1และข้อ2ให้สร้างบนTab ใหม่ |  | Medium |  | Prapat | Sorathan | 2014-04-23 | Very hard (7+ days) | 2014-05-14 | 2014-05-22 | 8 | 2014-05-03 |  |  | Queue | No
| 1404-09 | บัวหรัน | MKD | ST | PSP | Program AX2012 | ขอเพิ่ม Column PricePolicy ให้แสดงที่หน้าจอ All Sales order | ขอเพิ่ม Column PricePolicy ให้แสดงที่หน้าจอ All Sales order เพราะต้องการตรวจสอบว่า Sales order นี้ใช้ราคาจาก Sales order หรือ Sales agreement |  | Medium |  | Prapat | Sorathan | 2014-04-25 | Easy (3 days) | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | QA | No
| 1404-10 | บัวหรัน | MKD | ST | PSP | Program AX2012 | Lock ไม่ให้แผนกIC Pick&Pack ของได้ก่อน ST ทำการ Post Confirm Sales order | Lock ไม่ให้แผนกIC Pick&Pack ของได้ก่อน ST ทำการ Post Confirm Sales order เนื่องจากปัจจุบันทาง STยังไม่ทัน Confirm Sales order ทางแผนก IC ก็ทำการ Pick ของไป Pack แล้วทำให้เกิดปัญหายอด SO ไม่ตรงกับที่เปิด |  | High |  | Prapat | Sorathan | 2014-04-25 | Medium (5 days) | 2014-04-29 | 2014-05-03 | 4 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 2 | QA | No
| 1404-11 | สุจิระ | FPD | FPD | PSP | Program AX2012 | Additional Requirement for fixed asset module | 1. ให้ Link Department จาก Fixed asset profile ไปใส่ให้อัตโนมัติที่ financial dimension เพื่อให้ลงค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาแยกตามแผนกได้ 2. ในเมนู Disposal นั้น user ต้องคีร์ราคาทุนเข้าไปเอง(ราคาซื้อ)อยากให้ระบบดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัติ เนื่องจากระบบเก็บข้อมูลอยู่แล้ว เพื่อป้องกัน human error ในการคีร์ข้อมูลให้น้อยที่สุดคะ 3. ให้ SD ดู function transfer ให้เพิ่มเติม เพื่อให้สามารุดู History ในการโอนย้ายได้ 4. ให้มีข้อมูลที่บอก relation ของ asset แต่ละตัว ว่ากลุ่ม asset ดังกล่าวตัวไหนเป็นตัวแม่ ตัวไหนเป็นตัวลูก 5. ให้มี field ใส่ข้อมูลเพิ่มดังนี้ - Serial Number > ใส่ SN ของ Fixed asset ตัวนั้นๆ - Refernece > ใส่เลขที่อ้างอิงอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ก็จะใส่ Code ที่ INF gen ขึ้นมาเพื่ออ้างอิงกัน - Warehouse > ใส่ข้อมูลว่าคลัง1,2 - Status > ใส่ข้อมูลสถานะของ Fixed asset ตัวนั้นเช่น ใช้งานอยู่, ชำรุด, รอการจำหน่าย เป็นต้น - เลขที่เอกสาร > ใส่เลขที่เอกสารที่เจ้าของ asset และแผนกเป็นคนกรอก ในการเพิ่มขาย, โอนย้ายแต่ละครั้ง |  |  |  | Tassanee | Sorathan | 2014-04-28 | [7 empty] | Queue | No
| 1404-12 | วรวิทย์ | AOD | PS | PSP | Security | เปลี่ยน User group ของคุณบรรจบ (PS manger ใน AX2012 เป็น group PS) | เพื่อเข้าไป View ดูข้อมูลรายการจัดซื้อทั่วไปรวมถึง Report ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ของแผนกจัดซื้อ |  | High |  | Sorathan | Sorathan | 2014-04-28 | Easy (3 days) | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | Production | Not require
| 1404-13 | Wanida | FO | FO | Dasada | Security | Front office /Reservation/ Report | สิทธิ์ในการ View, Validate, Edit, Validate, Post, Print |  | Medium |  | Sureeporn | Sureeporn | 2014-04-29 | Easy (3 days) | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 0 |  |  | 0 | Production | Not require
| 1404-14 | Chatsorn | APD | PAP | PSP | Report AX2012 | Planned order (RM&PK) Planned & Production order (Packaging) | - Add in pending PO for each item, should there is. - Add in supplier name of each item purchase; refer last PO of particular item - Show "Reference order" for those items under ref no. "MP-XXXXXXXX" - When print report, can sort by production group. - If not enough, show how much to order (Ordered qty.) |  | High |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 0
| 1405-01 | สรธัย | ITD | SD | PSP | Program AX2012 | Planned & Production order (Packageing) | เนื่องจากเมื่อRunแผนเรียก Package ออกมามีข้อมูล Package ของแผนก LP,TL,GP และ PF แสดงออกมา ซึ่งข้อมูลที่ต้องการใช้ดึงแผนก LP,GP,TL แผนก IT รบกวนช่วยแก้ไขโปรแกรมเอาข้อมูล Package ของแผนก PF ออกให้ด้วยครับ และรายการแผนแต่ละรายการไม่เรียวันที่รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ แปรับขนาดตัวอักษรให้เล็กลงเนื่องจากเปลืองกระดาษ |  | Medium |  | Supachai | Sorathan | 2014-05-02 |  |  |  | 0
| 1405-02 | ศุภชัย | ITD | SD | PSP | Program AX2012 | Plan active tank farm | - Set up relation btw tank# and item - develop program to active tank# for picking RM in blending log sheet. Instead of user manualy input - modify blending LS to get tank# form system - Develop to support in case of editing tank# |  | High |  | Supachai |  | 2014-05-02 |  |  |  | 0
| 1405-03 | นิจกานต์ | LBD | LS | PSP | Program AX2012 | หน้าจอ Rawmat Forecast | หน้าจอ Rawmat Forecast (ทำราคา Min selling price) ให้แผนก PK เห็นเฉพาะ Code R&T , แผนก LS เห็น code ที่เหลือทั้งหมด |  | Medium |  |  |  | 2014-05-03 |  |  |  | 0
| 1405-04 | นิจกานต์ | LBD | LS | PSP | Program AX2012 | Missing forecast price report | เพิ่ม Field และการทำงานเพื่อให้ทำงานได้สพดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ 1. Report print in landscape orientation 2. LS เห็น เฉพาะ Item type ที่เป็น item ที่ไม่ใช่ R และ T, QD เห็นที่เป็น BOM, PK เห็นที่เป็น Code R และ T 3. สร้าง Model สำหรับ Item ที่เป็น Missing forecast price report อัตโนมัติ เพื่อลดเวลาในการ Key โดยหน้าจอดังกล่าวทำงานเหมือนหน้าจอหลักที่ใช้งาน และหลังจากกรอกราคาเสร็จแล้ว สามารถ Transfer เข้าไปใน Model ที่ Active อยู่ได้ |  | Medium |  |  |  | 2014-05-03 |  |  |  | 0
| 1405-05 | [16 empty] | 0
SETUP

## Setup
Setup
| Status | Department | Division | Type of request
| Queue | AC | AOD | Program AX2012
| Develop | BD | APD | Report AX2012
| QA | CB | ERD | Program AX3.0
| Production | CS | FPD | Report AX3.0
| Rejected | FI | HROD | Report cognos
|  | GP | LBD | PMS
| Developer | IC | MKD | POS
| Tassanee | LP | MSD | Security
| Supachai | LS | MUD | Other
| Prapat | PAP | QAD
| Sorathan | PF | SDB | Priority
| Wirote | PK | TLD | Very high
| Sureeporn | PS | ITD | High
|  | QA |  | Medium
| Tester | QC | Company | Low
| Sorathan | QD | PSP
| Sureeporn | SS1 | Dasada | Conditions
|  | SS2 | UC | Very hard (7+ days)
| UAT Sign off | SS3 | Synlube | Hard (7 days)
| Yes | IA | Blossom | Medium (5 days)
| No | FPD |  | Easy (3 days)
| Not require | TL
ST
FO
SD
Summary