## data
Team Design | Follow | person | Status | Status cn
Khomsan | เทียบราคา+IR | Chavarit | กำลังดำเนินการ | finish
Thorung | เทียบราคา | Mathida | Chawarit Check | cancell
Napasawan | IR | Jiraporn | รอรายงาน | return
Panuwat | send Confirm team |  | Complete | รายงานแล้วติดตามเอกสารค้าง
Natthunyanon

## Sheet1
NO | Cf No | DATE | RQ | Detail | Team design | เลขใบเทียบ | Part Code | Part name | follow | remark | date send team cf | Team CF | Status Team CF | DATE ทำรายงานเสร็จ | Status cn | remark cn | Bom+ Replacment | date update | Link confirm
1 | CN25030 | 2025-02-03 |  | 0 | Natthunyanon | C24-512 | SM2000S460 | SILICONE TUBING PLATINUM CURE (ID9.5 OD11.5 L=120 CM) | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Chavarit
2 | C24 | 2025-02-03 |  | 0 | Khomsan | C24-477 | SX41000S456 | SILICONE TUBING PLATINIUM CUSE (ID9.5 OD 11.5L=1.45M) | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Chavarit
3 | CN24 | 2025-02-19 |  | 0 | Natthunyanon | C24-585 | SM2U195366B | MOUNTING PLATE PL | send Confirm team |  | 2025-02-19 | Jiraporn
4 | CN24 | 2025-02-19 |  | 0 | Natthunyanon | C24-585 | SM2U194980A | COVER L FIXING PLATE U FOR SLIDE ARM | send Confirm team |  | 2025-02-19 | Jiraporn
5 | CN24 | 2025-02-19 |  | 0 | Natthunyanon | C24-585 | SM2U195446A | COVER L FIXING PLATE B FOR SLIDE ARM | send Confirm team |  | 2025-02-19 | Jiraporn
6 | CN25001 | 2025-01-09 | 24174 | ทำการเพิ่มร่องสำหรับร้อยสายไฟและระบบสายภายในตัวเครื่อง เนื่องจากแบบเดิมมีการประกอบติดตั้งสายไฟและระบบสายที่ลำบาก ไม่สะดวกยากสำหรับการประกอบ จากจุดข้อต่อที่เป็นเนื้อชิ้นงานตันไม่มีจุด Free Body เพื่อทำการพักจัดระเบียบสายก่อนทำการร้อยผ่านชิ้นงานในส่วนถัดไป จึงได้ทำการเพิ่มร่องเพื่อพักสาย หลักการเหมือนกับเครื่อง SX3000II | Khomsan |  | MSX41T12507A | CHANNEL ARM | send Confirm team |  | 2025-01-03 | Jiraporn | Complete | 2025-01-03 | finish
7 | CN25001 | 2025-01-09 | 24174 | ทำการเพิ่มร่องสำหรับร้อยสายไฟและระบบสายภายในตัวเครื่อง เนื่องจากแบบเดิมมีการประกอบติดตั้งสายไฟและระบบสายที่ลำบาก ไม่สะดวกยากสำหรับการประกอบ จากจุดข้อต่อที่เป็นเนื้อชิ้นงานตันไม่มีจุด Free Body เพื่อทำการพักจัดระเบียบสายก่อนทำการร้อยผ่านชิ้นงานในส่วนถัดไป จึงได้ทำการเพิ่มร่องเพื่อพักสาย หลักการเหมือนกับเครื่อง SX3000II | Khomsan |  | RD4T2405102 | CHANNEL B | send Confirm team | สั่งซื้อ 114 เพื่อ rework เป็น RD4T24051 //25-2-25 ขาด stock sup อีก 11 pcs | 2025-01-03 | Jiraporn | Complete | 2025-01-03 | finish
8 | CN25001 | 2025-01-09 | 24174 | ทำการเพิ่มร่องสำหรับร้อยสายไฟและระบบสายภายในตัวเครื่อง เนื่องจากแบบเดิมมีการประกอบติดตั้งสายไฟและระบบสายที่ลำบาก ไม่สะดวกยากสำหรับการประกอบ จากจุดข้อต่อที่เป็นเนื้อชิ้นงานตันไม่มีจุด Free Body เพื่อทำการพักจัดระเบียบสายก่อนทำการร้อยผ่านชิ้นงานในส่วนถัดไป จึงได้ทำการเพิ่มร่องเพื่อพักสาย หลักการเหมือนกับเครื่อง SX3000II | Khomsan |  | SX41T12507E | CHANNEL ARM | send Confirm team |  | 2025-01-03 | Jiraporn | Complete | 2025-01-03 | finish
9 | CN25001 | 2025-01-09 | 24174 | ทำการเพิ่มร่องสำหรับร้อยสายไฟและระบบสายภายในตัวเครื่อง เนื่องจากแบบเดิมมีการประกอบติดตั้งสายไฟและระบบสายที่ลำบาก ไม่สะดวกยากสำหรับการประกอบ จากจุดข้อต่อที่เป็นเนื้อชิ้นงานตันไม่มีจุด Free Body เพื่อทำการพักจัดระเบียบสายก่อนทำการร้อยผ่านชิ้นงานในส่วนถัดไป จึงได้ทำการเพิ่มร่องเพื่อพักสาย หลักการเหมือนกับเครื่อง SX3000II | Khomsan |  | SX41T124117A | CHANNEL ASM | send Confirm team |  | 2025-01-03 | Jiraporn | Complete | 2025-01-03 | finish
10 | CN25001 | 2025-01-09 | 24174 | ทำการเพิ่มร่องสำหรับร้อยสายไฟและระบบสายภายในตัวเครื่อง เนื่องจากแบบเดิมมีการประกอบติดตั้งสายไฟและระบบสายที่ลำบาก ไม่สะดวกยากสำหรับการประกอบ จากจุดข้อต่อที่เป็นเนื้อชิ้นงานตันไม่มีจุด Free Body เพื่อทำการพักจัดระเบียบสายก่อนทำการร้อยผ่านชิ้นงานในส่วนถัดไป จึงได้ทำการเพิ่มร่องเพื่อพักสาย หลักการเหมือนกับเครื่อง SX3000II | Khomsan |  | SX41T12508A | CHANNEL LINK | send Confirm team | [5 empty] | finish
11 | CN25001 | 2025-01-09 | 24174 | ทำการเพิ่มร่องสำหรับร้อยสายไฟและระบบสายภายในตัวเครื่อง เนื่องจากแบบเดิมมีการประกอบติดตั้งสายไฟและระบบสายที่ลำบาก ไม่สะดวกยากสำหรับการประกอบ จากจุดข้อต่อที่เป็นเนื้อชิ้นงานตันไม่มีจุด Free Body เพื่อทำการพักจัดระเบียบสายก่อนทำการร้อยผ่านชิ้นงานในส่วนถัดไป จึงได้ทำการเพิ่มร่องเพื่อพักสาย หลักการเหมือนกับเครื่อง SX3000II | Khomsan |  | RD4T24041 | CHANNEL LINK | send Confirm team |  | 2025-01-03 |  |  |  | finish
12 | CN25002 | 2025-01-15 | 24289 | อ้างอิง CCR24237 พบปัญหาลมรั่วที่ Water Tank ให้ EDS พิจารณา Design ใหม่เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว | Khomsan |  | SX41WT24054 | WATER TANK HEAD BODY B | send Confirm team |  | 2025-01-15 | Jiraporn | Complete | 2025-01-15 | finish |  | FINISH | 2025-01-20
13 | CN25003 | 2025-01-15 | 24216 | สำหรับงานแก้ไขและพัฒนา เครื่องSimulator SSX2.5 จากการผลิต Mass production ใน Lot.U2409&U2410 | Natthunyanon |  | SM2U194979B | BLIND COVER | เทียบราคา+IR |  | 2025-01-15 | Jiraporn | Complete | 2025-01-15 | รายงานแล้วติดตามเอกสารค้าง
14 | CN25004 | 2025-02-03 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon | C25-045 | SX31U195516 | FILTER CASE ADAPTER Q11 90DEG | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Chavarit
15 | CN25004 | 2025-02-03 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon | C25-045 | SX31U19551601 | FILTER CASEADAPTER Q11 90DEG | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Chavarit
16 | CN25004 | 2025-02-03 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon | C25-045 | SX31U19450702A | VC JOINT B | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Chavarit
17 | CN25004 | 2025-02-03 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon | C25-045 | SX31U195514 | FILTER CASE MOTOR ADAPTER ASM Q19&Q11 | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Chavarit
18 | CN25004 | 2025-02-03 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon | C25-045 | SX31U19551401 | 2WAY FILTER CASE MOTOR ADAPTER Q19&Q11 | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Chavarit
19 | CN25004 | 2025-02-03 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon | C25-045 | SX31U194328 | FILTER CASE ADAPTER Q11 TO Q16 | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Chavarit
20 | CN25004 | 2025-02-03 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon | C25-045 | SX31U195515 | VC MOTOR SUCTION JOINT | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Chavarit
21 | CN25004 | 2025-01-20 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon |  | SX31U195392 | BODY FILTER CASE Q19 | send Confirm team
22 | CN25004 | 2025-01-20 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon |  | SX31U195393 | CONNECTOR FILTER CASE Q19
23 | CN25004 | 2025-01-20 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon |  | SX31000C40 | CUP SCREW JT M4x6 (WHITE)
24 | CN25004 | 2025-01-20 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon |  | SX31000O123 | O-RING (ID20.8 x T2.4) NBR70 SHORE A
25 | CN25004 | 2025-01-20 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon |  | SX31U195601 | BODY FRAME ASM (FOR FILTER CASE Q19)
26 | CN25004 | 2025-01-20 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon |  | SX31U195598 | BODY COVER RH (FOR FILTER CASE Q19)
27 | CN25004 | 2025-01-20 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon |  | SX31U195600 | BODY COVER RH MOTOR (FOR FILTER CASE Q19)
28 | CN25004 | 2025-01-20 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon |  | SX31U195599 | BODY COVER LH (FOR FILTER CASE Q19)
29 | CN25004 | 2025-01-20 | 23153 | อ้างอิงประชุม Confirm spec 26/5/23 ให้ EDS พัฒนา Filter Case Q19 เป็นงาน Injection | Natthunyanon |  | SX31U195603 | BODY COVER LH SPITTOON VALVE FOR FILTER CASE Q19 | เทียบราคา+IR
30 | CN25008 | 2025-02-03 | 24240 | องศา Backrest ปรับไม่ได้ 0-2 องศาตามมาตรฐาน ปรับจริงได้ประมาณ 4 องศา ให้ EDS ทบทวน design | Khomsan | C25-077 | SX41C07505C | BACK ARM | send Confirm team | ได้ใบเทียบราคา 19/2/25 | 2025-02-03 | Jiraporn | Complete |  | รายงานแล้วติดตามเอกสารค้าง
31 | CN25009 | 2025-02-06 | 24150 | ขอให้ EDS จัดทำ Bom Base Mobile 4000II ให้ใช้กับ Mobile 3000II | Natthunyanon | C24-541 | SX41MB2512D | MOBILE CART BASE ASM | send Confirm team |  | 2025-02-06 | Chavarit | Complete | 2025-02-06 | finish
32 | CN25013 | 2025-02-03 | 24279 | ให้ทาง EDS พิจารณา Material จากเดิม S45C ตาม Drawing (งาน Outsource) จะมาผลิดเอง จะใช้เป็น Material STK Pipe Q50.8*19.05 ตามเอกสารแนบ เพื่อลด Proceess ของ MAU | Khomsan | C25-044 | OSF1509A | WEIGHT CENTER SHAFT A | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Jiraporn | Complete | 2025-02-10 | finish
33 | CN25014 | 2025-02-10 | 24296 | MONITOR SUPPORT ไม่ได้มีการเจาะรูร้อยสายไฟ อ้างอิงปัญหาโดย CCR Record No.24338 | Khomsan | C25-036 | MS15053D | MONITOR SUPPORT BASE ASM | send Confirm team |  |  | Chavarit | Complete | 2025-02-10
34 | CN25016 | 2025-02-10 | 24164 | พัฒนาชุด W-ASU-1104-1000-0016 : WATER SEPERATOR AIR FILTER ของ SX3000II ให้ใช้ร่วมกับ SX4000II | Khomsan | C24-441 | SX31U19273A | WATER SEPERATOR M/PL | send Confirm team |  | 2025-02-10 | Jiraporn | Complete | 2025-02-10
35 | CN25017 | 2025-02-05 | 25006 | พัฒนา Joint สำหรับชุด Junctionbox / Air & Motor Central Vaccum. | Khomsan | C25-021 | SX31U195264A | DRAIN JOINT A (FOR TUBE Q25) | send Confirm team |  | 2025-02-05 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-11
36 | CN25018 | 2025-02-03 | 24293 | ให้ทาง EDS พิจารณาเปลี่ยนวัสดุทองเหลือง-ทองเหลือง เป็น อลูมิเนียม-ทองเหลือง ตามเอกสารแนบ เนื่องจากทางโรงงานผลิตแจ้งอัพเกรดใหม่แต่ฟังก์ชั่นการใช้งานยังคงเดิม | Napasawan | C25-050 | SX31000S336A | SILENCERS (BSLM-M5)(M5X0.8X9.5) | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Jiraporn | Complete | 2025-02-03 | finish |  | finish
37 | CN25019 | 2025-02-03 | 25011 | พัฒนาแก้ไขปัญหาชุด Switch ไม่ทำงานเป็นบางจังหวะ สาเหตุจากมีการพัฒนา Holderใหม่แล้วไม่ได้พิจรณาความเสี่ยง Tolerance ในการประกอบ Partร่วมเนื่องจากทดลองTrialแล้วชุดSwitchทำงานปกติ อ้างอิง NCR.F250013 | Khomsan | C25-020 | SX31U195073B | SWITCH M/PL | send Confirm team |  | 2025-02-03 | Jiraporn | Complete | 2025-02-13 | finish
38 | CN25021 | 2025-02-14 | 25004 | Spec มีการควบคุมแนวเชื่อม 45 องศา แต่ไม่ได้ควบคุมขนาด ทำให้ไปเบียดขอบของ Bottle Carriage for Slide Arm ร้องการให้แก้ไข DWG SM2WT25061 เพื่อหลบแนวเชื่อม | Khomsan | C25-075 | SM2WT2561A | BOTTLE CARRIAGE FOR SLIDE ARM | send Confirm team |  | 2025-02-14 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-17
39 | CN25022 | 2025-02-14 | 24285 | เนื่องจากนาย Fujikura จัดหา Standard Part ทดแทนงาน Machine เพื่อ Cost down ประกอบด้วย Part : SX31C094118 SX31L034081A SX31L034102 SX31U194535 | Natthunyanon | C25-078 | SX31000H137 | HEXAGON NUT M12x17x4 (Zn-Cr3+ W) | send Confirm team |  | 2025-02-14 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-20
40 | CN25022 | 2025-02-14 | 24285 | เนื่องจากนาย Fujikura จัดหา Standard Part ทดแทนงาน Machine เพื่อ Cost down ประกอบด้วย Part : SX31C094118 SX31L034081A SX31L034102 SX31U194535 | Natthunyanon | C25-078 | SX31000H138 | HEXAGON NUT M10x14x3 (Zn-Cr3+ W) | send Confirm team |  | 2025-02-14 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-20
41 | CN25022 | 2025-02-14 | 24285 | เนื่องจากนาย Fujikura จัดหา Standard Part ทดแทนงาน Machine เพื่อ Cost down ประกอบด้วย Part : SX31C094118 SX31L034081A SX31L034102 SX31U194535 | Natthunyanon | C25-078 | SX31000C392 | COLLAR CC-0612-50 (ID6xOD12xT5) | send Confirm team |  | 2025-02-14 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-20
42 | CN25022 | 2025-02-14 | 24285 | เนื่องจากนาย Fujikura จัดหา Standard Part ทดแทนงาน Machine เพื่อ Cost down ประกอบด้วย Part : SX31C094118 SX31L034081A SX31L034102 SX31U194535 | Natthunyanon | C25-078 | SX31000C393 | COLLAR CC-0616-40 (ID6xOD16xT4) | send Confirm team |  | 2025-02-14 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-20
43 | CN25023 | 2025-02-14 |  | 0 | Khomsan | C25-047 | SX31WS1426B | SUCTION ELBOW ASM | send Confirm team |  | 2025-02-14 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-14
44 | CN25023 | 2025-02-14 |  | 0 | Khomsan | C25-047 | SX31WS142601A | SUCTION PIPE | send Confirm team |  | 2025-02-14 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-14
45 | CN25023 | 2025-02-14 |  | 0 | Khomsan | C25-047 | SX31WS142602A | SUCTION BODY | send Confirm team |  | 2025-02-14 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-14
46 | CN25024 | 2025-02-24 |  | 0 | Khomsan |  | SX31000S16B | SCREW BARB F | send Confirm team |  | 2024-02-24 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-24
47 | CN25025 | 2025-02-25 | 24216 | สำหรับงานแก้ไขและพัฒนา เครื่องSimulator SSX2.5 จากการผลิต Mass production ใน Lot.U2409&U2410 | Natthunyanon |  | SM2U195366C | MOUNTING PLATE PL | send Confirm team
48 | CN25026 | 2025-02-19 |  | 0 | Khomsan | C25-076 | SX41U014126 | JUNCTION BOX COVER FOR WATER SEPERATOR | send Confirm team |  | 2025-02-19 | Jiraporn
49 | CN25026 | 2025-02-19 |  | 0 | Khomsan | C25-076 | MSX41U015138A | JUNCTION BOX COVER | send Confirm team |  | 2025-02-19 | Jiraporn
50 | CN25027 | 2025-02-25 | 24184 | พัฒนาหัว HVE EC Head เนื่องจากใส่ ADAPTER แล้วเกิดการหลวม | Natthunyanon | C24-632 | SX31T205195 | SUCTION CONVERTOR ADAPTER 11 TO 6.5 | send Confirm team |  | 2025-02-25 | Jiraporn
51 | CN25028 | 2025-02-25 | 24242 | Claim Meeting 21-Oct-24ร้องขอให้ทำสี Part ดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาเคลมเกิดสนิมเฉพาะเครื่องส่ง ม.มหิดล -SX31U195320C BODY FRAME ASM -SX31WT25016 WATER TANK COVER M/PL | Khomsan | C25-058 | SX31U194332 | BODY FRAME ASM (PAU) | send Confirm team |  | 2025-02-25 | Jiraporn
52 | CN25029 | 2025-02-25 | 24273 | Supplier ร้องขอแก้ไขค่า R เนื่องจากค่าเดิมดัดแล้วเป็นรอย โดยขอแก้จาก R12 เป็น R7.5 | Khomsan | C25-073 | SM2T1456702 | HANDLE | send Confirm team |  | 2025-02-25 | Jiraporn
53 | CN25030 | 2025-02-26 |  | 0 |  | C24-508 | SX31C085000G | BACK FRAME ASM | send Confirm team |  | 2025-02-26 | Jiraporn | Chawarit Check | 2025-02-26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
>>

## Path
CN25022 | \\lbox\meeting\EDS\New EDS\03_Confirm Spec Log\2025\CN25022.xlsx
CN25030 | \\lbox\meeting\EDS\New EDS\03_Confirm Spec Log\2025\CN25030.xlsx